## 附件1
附件1：
南昌市农村危房改造补助资金中央转移支付绩效目标自评表
转移支付（项目）名称 |  |  | 农村危房改造
中央主管部门 |  |  | 住房和城乡建设部
地方主管部门 |  |  | 南昌市住房和城乡建设局 |  | 资金使用单位 | 各县区住建部门
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A*100%)
|  |  | 年度资金总额： | 1125000 | 1125000 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1125000 | 1125000 |  | 100%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 按照计划改造的农村低收入群体危房数量进行分配。
|  |  | 下达及时性 | 危房改造竣工验收后及时拨付至农户一卡通。
|  |  | 拨付合规性 | 符合农村危房改造补助资金使用规定。
|  |  | 使用规范性 | 严格控制补助对象范围为农村低收入群体。
|  |  | 执行准确性 | 按照分级分类的补助标准拨付补助资金。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 认真开展绩效监控和评价工作。
|  |  | 支出责任履行情况 | 已足额将农村危房改造补助资金下发至竣工验收合格的危改户。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造,保障基本住房安全。 |  |  |  | 实施了115户农村低收入群体危房改造，保障了农户住房安全。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 农村低收入群体等重点对象危房改造数 |  | ≥115 | 115
|  | 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 拟改造危房当年开工率 |  | 100% | 100%
|  |  | 拟改造危房次年竣工率 |  | 80% | 100%
|  | 成本指标 | 制定实施分级补助标准 |  | 全面落实 | 符合
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 改善农房功能 |  | 因地制宜 | 符合
|  | 生态效益 指标 | 无
|  | 可持续影响 指标 | 实施改造后房屋后续使用年限 |  | 拆除重建的>30年 维修加固的>15年 | 符合
……
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 实施改造农户满意度 |  | ≥90% | ≥90%
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1．资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。