## 附件2
附件1：
南昌市既有住宅加装电梯2022-2023年度市级财政转移绩效目标自评表
转移支付（项目）名称 |  |  | 南昌市既有住宅加装电梯2022-2023年度市级财政转移补助资金
中央主管部门 |  |  | 住房和城乡建设部
地方主管部门 |  |  | 江西省住房和城乡建设厅 |  | 资金使用单位 | 南昌市住房和城乡建设局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A*100%)
|  |  | 年度资金总额： | 997.5万元 | 1035.25万元 |  | 103.8%
其中：中央财政资金
|  |  | 地方资金 | 997.5万元 | 1035.25万元 |  | 103.8%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 在规定的范围内按标准分配资金 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 在规定的时限内及时下达资金 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 未出现违规拨付资金 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 按照规定的文件执行 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 不存在执行数偏离预算问题 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 按照下达资金扎实执行 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 按规定足额安排资金支出 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 2022-2023年完成既有住宅加装电梯数量133台，市级财政补助997.5万元，解决老百姓“上楼难”的问题，调动老百姓开展加装电梯工作的主动性和积极性，提升群众幸福感、获得感。 |  |  |  | 2022年完成既有住宅加装电梯数量74台，市级财政补助470.25万元，2023年完成既有住宅加装电梯数量77台，市级财政补助565万元，解决了老百姓“上楼难”的问题，切实调动老百姓开展加装电梯工作的主动性和积极性，提升群众幸福感、获得感。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 既有住宅加装电梯数量 |  | 133 | 151 | 居民需求较高，宣传到位
|  | 质量指标 | 验收合格 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 本项目2023年12月31日完成 |  | 100% | 113.5% | 居民需求较高，宣传到位
|  | 成本指标 | 加装电梯补助拨付金额 |  | 997.5万元 | 1035.25万元 | 居民需求较高，宣传到位
| 效益指 标 | 社会效益 指标 | 完成既有住宅加装电梯安装，增强居民出行便利性。 |  | 完成既有住宅加装电梯安装，增强居民出行便利性。 | 完成既有住宅加装电梯安装，增强居民出行便利性。
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 社区满意度 |  | ≥95% | 95%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1．资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4．定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算;相对值采用区域或整体统计数据，不能采用区域或整体统计数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算。。 5．定性指标，完成情况分为好，较好、一般、较差四挡，资金使用单位分别按照90%（含）-100%、80%（含）-90%、60（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。