## 附件1
附件1：
南昌市自建房安全隐患排查整治工作省级转移支付绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 自建房安全隐患排查整治工作
中央主管部门 |  |  | 住房城乡建设部
地方主管部门 |  |  | 省住房和城乡建设厅 |  | 资金使用单位 | 11个县（区）、开发区
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A*100%)
|  |  | 年度资金总额： | 330 | 330 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 地方资金 | 330 | 330 |  | 100%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 分配科学、合理 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 下达及时 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 拨付合规 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 使用规范 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 执行准确 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 良好 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 良好 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 隐患经营性自建房整治销号率100% |  |  |  | 基本完成，剩余9栋拟棚改
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 按照省住建厅安排，我市11个县（区）、开发区每个下发30万元 |  | =11个 | 11个
|  | 质量指标 | 全市经营性自建房安全隐患整治销号率 |  | =100% | 99.28% | 目前整治率已达99.28%，目前仅剩9栋隐患经营性自建房未完成整治销号任务，主要原因是该9栋房屋已无维修加固价值，属地县区已纳入棚改计划，目前属地县区正在推进棚改工作。
|  | 时效指标 | 2023年12月31日前经营性自建房安全隐患整治销号率 |  | =100% | 99.28% | 目前整治率已达99.28%，目前仅剩9栋隐患经营性自建房未完成整治销号任务，主要原因是该9栋房屋已无维修加固价值，属地县区已纳入棚改计划，目前属地县区正在推进棚改工作。
|  | 成本指标 | 自建房安全隐患排查整治工作经费330万元 |  | 330万元 | 330万元
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 经营性自建房安全隐患整治销号到位 |  | =100% | 99.28% | 目前仅剩西湖区8栋、安义县1栋共计9栋隐患经营性自建房未整治销号，主要是因为已无维修加固价值，目前正在等待棚改，目前全部人员已撤离并采取了相应的管控措施，安全隐患已管控。
生态效益 指标
可持续影响 指标
……
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 县区满意度 |  | =100% | =100%
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1．资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。