## 附件2
附件1：
省级城市建设专项省级转移支付绩效目标自评表
转移支付（项目）名称 |  |  | 省级城市建设专项省级转移支付项目
中央主管部门
地方主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位 | 南昌市住房和城乡建设局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A*100%)
|  |  | 年度资金总额： | 2690.34 | 2422.105 |  | 90.03%
其中：中央财政资金
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 好 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 好 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 好 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 好 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 好 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 好 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 好 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成南昌城市高质量发展总研究报告及建设方案编制 |  |  |  | 项目完成了南昌城市高质量发展总研究报告和建设方案共两个报告的编制
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 编制报告及规划 |  | 5个 | 实际完成5个报告，达到数量指标 | 无
|  |  | 完成城市更新类项目 |  | 9个 | 9个均已完成指标值 | 无
|  |  | 建设完成南昌市城市体检评估信息平台 |  | 1个 | 1个 已完成建设 | 无
|  | 质量指标 | 报告及规划专家评审通过率 |  | 100% | 100% 组织专家评审，完成正式成果。达到质量目标 | 无
|  |  | 完成城市更新类项目补助及建设工作 |  | 100% | 100% 相关补助资金均已下达 | 无
|  |  | 建设完成南昌市城市体检评估信息平台正常运行 |  | 100% | 100% | 无
|  | 时效指标 | 项目计划时效为2023年12月30日前完成 |  |  | 指标实际完成值为2022年12月30日完成，达到时效目标 | 无
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 提升城市更新、城市人居环境品质、完整社区项目建设的积极性，促进南昌市城市更新、推动南昌城市高质量发展塑造南昌市城市文化建设形象 |  | 100% | 指标实际完成值100% | 无
|  | 生态效益 指标 | 推动城乡建设绿色、健康发展 |  | 100% | 指标实际完成值100% | 无
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1．资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4．定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算;相对值采用区域或整体统计数据，不能采用区域或整体统计数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算。。 5．定性指标，完成情况分为好，较好、一般、较差四挡，资金使用单位分别按照90%（含）-100%、80%（含）-90%、60（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。