南昌市推进城市更新提升城市功能

与品质可持续发展能力提升项目

支出部门评价报告

（2023年度）

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

“十四五”期间，重点聚焦2023—2024年，通过开展城市更新试点，在补足城市短板、解决城市问题以及推动县城提质增效的同时，探索城市更新工作机制、实施模式、政策措施、技术方法和管理制度等一套方法路径，形成一批具有示范效应的城市更新项目。

### 2.项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目编制南昌市2022年城市自体检报告、编制南昌市2023年城市自体检报告、编制南昌市既有住宅加装电梯适宜性评价报告、编制南昌市完整社区建设规划、建设南昌市城市体检评估信息平台以及媒体宣传合作费用等。

- 项目实施情况

南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目，项目实施情况良好，日常工作正常开展，计划顺利实施完成。

### 3.资金投入和资金使用情况

（1）资金投入情况

根据项目年度预算安排，南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目全年预算958万元；截至2023年12月31日，实际到位资金958万元，资金到位率100.00%。

（2）资金使用情况

截至2023年12月31日，南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目到位资金958万元，实际支出资金为958万元，预算资金执行率100%。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目绩效总目标

### 通过实施全域海绵城市系统化建设工程，开展城市更新试点，在补足城市短板、解决城市问题以及推动县城提质增效，并提升城市人居环境品质，促进南昌市城市更新、推动南昌城市高质量发展。

### 2.项目绩效阶段性目标

# 示范项目建设紧紧围绕目标任务，工作机制建立健全，项目建设稳步推进，政策文件相继出台，专项资金使用规范合理。已达成2023年度总体绩效目标。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价目的

为进一步规范项目支出管理水平，增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本，建立科学、合理的项目资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高项目资金使用效益，根据《南昌市财政局关于开展2023年度全市预算关于开展单位自评及部门评价工作的通知》(洪财绩[2024]7号)要求，对该项资金的项目投入、项目过程、项目产出及项目效果情况进行评价。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

1.掌握南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目的资金申请拨付以及使用情况；

2.了解南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目的产出与效益；

3.发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

### 2.评价对象

提升南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目，南昌市住房和城乡建设局为项目主管单位，落实项目监督管理工作，监控项目实施成效，由省本局各组成单位协同组织实施，保证项目合规、高效完成。

### 3.评价范围

南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目预算资金958万元；实施范围为开展城市更新试点，在补足城市短板、解决城市问题以及推动县城提质增效工作；包括项目具体申报、实施、完成情况以及社会公众满意度等，评价项目时段为2023年1月1日至2023年12月31日。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1.绩效评价原则

绩效评价遵循以下基本原则：

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应达到如下要求：

（1）在数据采集时，采取各项目责任单位提供客观数据，主管部门现场查阅、复核，以确保各项指标的数据真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

### 2.评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。针对项目构建一套指标体系，项目指标包括项目决策（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程（资金管理、组织实施），项目产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），项目效益（社会效益、可持续影响、服务对象满意度）。结合项目工作情况等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，设置项目绩效评分指标表一套，三级指标31个。指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。具体详见附件－项目支出绩效评分表。

- 项目决策：占权重20分，用于考核项目立项依据规范性、绩效目标编制合理性、预算资金编制分配合理性等情况。

（2）项目过程：占权重20分，用于考核预算资金到位及执行使用的合规性、项目管理制度健全及有效性等情况。

（3）项目产出：占权重40分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。

（4）项目效益：占权重20分，分为社会效益、可持续影响、社会公众满意度三个方面，用于展现项目实施效果。

表2     评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 |
|  | 绩效目标 | 7 | 绩效目标合理性 | 4 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 |
|  | 资金投入 | 7 | 预算编制科学性 | 3 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 4 |
| 过程（20分） | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 |
|  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 6 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 4 |
| 产出（40分） | 产出数量 | 16.5 | 完成《南昌市2023年度城市体检报告》 | 2.5 |
|  |  |  | 完成《南昌市2022年度城市体检报告》 | 2.5 |
|  |  |  | 完成《南昌市完整社区建设规划》 | 2.5 |
|  |  |  | 完成《南昌市既有住宅加装电梯适宜性评价报告》 | 2.5 |
|  |  |  | 完成《南昌市完整社区建设指引》 | 2 |
|  |  |  | 完成南昌市城市体检评估信息平台 | 2.5 |
|  |  |  | 完成“城市更新试点、城市功能与品质行动”相关宣传片 | 2 |
|  | 产出质量 | 17 | 《南昌市2023年度城市体检报告》通过评审 | 2.5 |
|  |  |  | 《南昌市2022年度城市体检报告》通过评审 | 2.5 |
|  |  |  | 《南昌市完整社区建设规划》通过评审 | 2.5 |
|  |  |  | 《南昌市既有住宅加装电梯适宜性评价报告》通过评审 | 2.5 |
|  |  |  | 《南昌市完整社区建设指引》通过评审 | 2 |
|  |  |  | 南昌市城市体检评估信息平台正常运行 | 2.5 |
|  |  |  | “城市更新试点、城市功能与品质行动”相关宣传片进行使用 | 2.5 |
|  | 产出时效 | 3 | 2023年12月31日前完成 | 3 |
|  | 产出成本 | 3.5 | 经济成本 | 3.5 |
| 效益 （20分） | 社会效益 | 10 | 提升人居环境品质、促进南昌市城市更新、推动城市高质量发展 | 5 |
|  |  |  | 既有住宅加装电梯，提升居民便捷性 | 5 |
|  | 生态效益 | 5 | 推动城乡建设绿色健康发展 | 5 |
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 群众满意度 | 5 |
| 总分 |  | 100 |  | 100 |

### 3.评价方法

（1）主要采用因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

（2）本次绩效评价中对于南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目的不同实施主体，采取随机面访、电访的方式完成受益对象的满意度问卷调查。

### 4.评价标准

绩效评价标准是财政支出绩效目标完成程度的衡量尺度。通过评价标准判断评价指标的合理与重要性程度，作为评价工作的基本准绳和标尺，决定了评价目标的实现与否以及评价结果的准确与否，并作为评价计分的依据。绩效指标评价标准主要有：

（1）计划标准

以预先制定的规划、计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价指标的预计完成值，旨在通过与实际完成值进行比对，通过测算计划值完成比例，达成绩效评价目的。

（2）行业标准

参照国家公布的相关财政经费的相关指标数据为基准数据，充分挖掘数据中蕴含的信息，从而制定相适应的行业评价标准。行业标准的充分应用需要充足的样本数据库作支撑，具备一定的权威性、客观性与真实性，便于财政项目支出绩效评价情况的纵向和横向的分析与对比。

（3）历史标准

本项目为延续性项目，以项目历史数据作为样本数据，采用历史数据统计分析，建立系统动力学模型及决策模拟系统，测算出各类指标历史均值。

（4）经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，经过其严密分析与研究，确定相关指标标准。该项标准与行业标准存在优先选择的情况，即行业标准权威性不足或缺乏同行业标准时，采用经验标准。

## （三）绩效评价工作过程

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

1.绩效评价的业务流程

（1）评价前期准备

了解评价对象情况：根据相关文件的解读，了解预算绩效管理项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及的相关方。

选择绩效评价工作组：基于对项目的情况了解，选择合适的绩效评价人员，组建绩效评价工作组；根据绩效管理政策要求，开展绩效评价工作，并履行以下职责：

①确定评价任务；

②为开展评价活动提供必要的支持，组织协调各项评价活动；

③监督评价活动；

④实施评价质量控制；

⑤对评价活动中出现的问题作出及时回应；

⑥负责组织审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合要求，审定绩效评价报告。

根据绩效评价组组长安排，绩效评价组成员负责具体实施各项绩效评价工作，完成整体绩效评价工作。

（2）绩效评价实施

评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，安排小组成员到项目实施单位进行财务核查，一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时，组织对项目负责人及组织实施参与者进行深度访谈，以了解项目资金使用的整体情况，诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等，为评价组调整工作重点提供信息支撑，也可对项目整体情况形成总体把握。

然后，对项目组织实施资料进行核实，这一阶段主要是进行项目相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外，对项目组织实施资料进行整理，了解项目实施受益群体范围，并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核：对收集到的评价证据，通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性等，增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级：运用既定的分析方法，根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析，对各项评价指标进行评分。通过加权计算出最终的评价分值，并相应确定绩效等级。

形成评价结论：评价结论按照既定要求，从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论和说明绩效目标的实现程度，应用项目绩效指标完成情况，反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析，对已实现的绩效目标总结相关经验与做法，对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素，并提出对应建设性意见以供被评价部门参考。

### 2.形成绩效评价报告

评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照要求提炼撰写绩效报告，并在评价组内部进行审核，主要关注报告格式是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否透彻；报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，建议是否可行等。在评价组内部审核的基础上，修改并完善形成最终评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果：评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为92分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

表3： 南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目得分汇总表

| 决策 （20分） | 过程 （20分） | 产出 （40分） | 效益 （20分） | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 20 | 33.5 | 20 | 92 |

（二）主要结论：

2023年南昌市住房和城乡建设局共有2个项目，其中南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目，项目预算安排958万元，其项目工作通过绩效评价有效地发挥了对项目开展过程的督促作用，对于保证项目的有效开展起着重要的作用。

四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况（20分）

### 1.项目立项（6分）

（1）立项依据充分性（3分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）。南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目符合科学素质规划要求，项目立项符合相关法律法规、政策以及部门职责。根据评分标准，该指标得分3.00分。

- 立项程序规范性（3分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）。根据《南昌市人民政府关于印发南昌市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）的通知》等文件申请南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升立项，并编报项目绩效目标申报表，项目立项程序规范。据评分标准，该指标得分3.00分。

### 2.绩效目标（7分）

（1）绩效目标合理性（4分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）。按照绩效目标申报要求，规范编制并南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目绩效目标申报表，项目绩效目标申报表与实际工作内容相关，可较好地体现项目应有效益。根据评分标准，该指标得分4.00分。

（2）绩效指标明确性（3分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）。南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目绩效目标可分解为具体的绩效指标，可通过具体的绩效指标值予以衡量，并与项目目标相对应，为项目整体实施提供明确的目标值。根据评分标准，该指标得分3.00分。

### 3.资金投入（7分）

（1）预算编制科学性（3分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）。南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目共取得项目预算958万元，预算内容与项目内容相匹配，各项工作任务资金额度测算合理，项目预算编制科学。根据评分标准，该指标得分3.00分。

（2）资金分配合理性（4分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）。南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目重点推进实施开展城市更新试点，在补足城市短板、解决城市问题以及推动县城提质增效等多项工作，根据各项工作实际情况安排资金，项目资金分配合理，与项目各项工作任务相适应。根据评分标准，该指标得分4.00分。

## （二）项目过程情况（20分）

### 1.资金管理（10分）

（1）资金到位率（3分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）。南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目预算958万元；截至2023年12月31日，实际到位资金958万元，资金到位率100%。根据评分标准，该指标得分3.00分。

（2）预算执行率（3分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）。南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目申请到位资金958万元，实际支出资金共计958万元，预算资金执行率100.00%。根据评分标准，该指标得分3.00分。

（3）资金使用合规性（4分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）。南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目共计支出958万元，根据各项工作完成进度和验收情况据实进行拨付，项目资金使用均合规。根据评分标准，该指标得分4.00分。

### 2.组织实施（10分）

（1）管理制度健全性（6分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全”设立此指标。通过核查项目业务资料和财务材料，我会以《全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020年）》等文件，作为南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目管理实施依据，但未根据项目制定相应的资金管理办法，项目管理制度需进一步完善。根据评分标准，该指标得分6.00分。

（2）制度执行有效性（4分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）。按照南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目相关要求开展城市更新试点，及时将相关纸质、电子资料归档整理，项目制度执行有效。根据评分标准，该指标得分4.00分。

## （三）项目产出情况（40分）

### 1.产出数量（17.5分）

（1）完成《南昌市2023年度城市体检报告》（2.5分）

依据项目实施内容设立此指标；计划编制《南昌市2023年度城市体检报告》1份，实际完成1份，目标任务完成率100%。根据评分标准，该指标得2.5分。

（2）完成《南昌市2022年度城市体检报告》（2.5分）

依据项目实施内容设立此指标；计划编制《南昌市2022年度城市体检报告》1份，实际完成1份，目标任务完成率100%。根据评分标准，该指标得2.5分。

（3）完成《南昌市完整社区建设规划》（2.5分）

依据项目实施内容设立此指标；计划编制《南昌市完整社区建设规划》1份，实际完成1份，目标任务完成率100%。根据评分标准，该指标得2.5分。

（4）完成《南昌市既有住宅加装电梯适宜性评价报告》（2.5分）

依据项目实施内容设立此指标；计划编制《南昌市既有住宅加装电梯适宜性评价报告》1份，实际完成1份，目标任务完成率100%。根据评分标准，该指标得2.5分。

（5）完成《南昌市完整社区建设指引》（2分）

依据项目实施内容设立此指标；计划编制《南昌市完整社区建设指引》1份，该项目与南昌市完整社区建设规划相关性较大，重复部分较多。由于我市高度重视城市更新相关工作，该资金用于城市更新示范项目奖补工作，实际完成0份，目标任务完成率0%。根据评分标准，该指标得0分。

（6）完成南昌市城市体检评估信息平台（2.5分）

依据项目实施内容设立此指标；计划完成完成南昌市城市体检评估信息平台1个，实际已完成，目标任务完成率100%，根据评分标准，该指标得2.5分。

（7）完成“城市更新试点、城市功能与品质行动”相关宣传片（2分）

依据项目实施内容设立此指标；计划完成完成“城市更新试点、城市功能与品质行动”相关宣传片2部，项目指标已根据实际情况调整为凤凰网宣传合作费用，目标任务完成率0%。根据评分标准，该指标得0分。

### 2.产出质量（17.5分）

（1）《南昌市2023年度城市体检报告》通过评审（2.5分）

为了解南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目实施质量情况设立此项指标；《南昌市2022年城市自体检报告》专家评审通过率100%达到质量指标。根据评分标准，该指标得2.5分。

（2）《南昌市2022年度城市体检报告》通过评审（2.5分）

为了解南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目实施质量情况设立此项指标；《南昌市2023年城市自体检报告》专家评审通过率100%达到质量指标。根据评分标准，该指标得2.5分。

（3）《南昌市完整社区建设规划》通过评审（2.5分）

为了解南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目实施质量情况设立此项指标；《南昌市完整社区建设规划》专家评审通过率100%，达到质量指标。根据评分标准，该指标得2.5分。

（4）《南昌市既有住宅加装电梯适宜性评价报告》通过评审（2.5分）

为了解南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目实施质量情况设立此项指标；《南昌市既有住宅加装电梯适宜性评价报告》专家评审通过率100%，达到质量指标。根据评分标准，该指标得2.5分。

（5）《南昌市完整社区建设指引》通过评审（2分）

为了解南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目实施质量情况设立此项指标；《南昌市完整社区建设指引》专家评审通过率100%，该项指标未完成。根据评分标准，该指标得0分。

（6）南昌市城市体检评估信息平台正常运行（2.5分）

为了解南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目实施质量情况设立此项指标；南昌市城市体检评估信息平台正常运行正常运行，已达到质量指标。根据评分标准，该指标得2.5分。

（7）“城市更新试点、城市功能与品质行动”相关宣传片进行使用（2.5分）

为了解南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目实施质量情况设立此项指标；“城市更新试点、城市功能与品质行动”相关宣传片进行使用，宣传效果已达成，该项指标基本完成。根据评分标准，该指标得2分。

### 3.产出时效（3分）

（1）项目各项工作完成及时性（3分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目实际完成时间与计划完成时间的比较”以及为保证项目实施成效设立此指标；通过核查项目业务资料，南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目计划于2023年12月31日前完成，已在计划时间内完成。根据评分标准，该指标得3分。

### 4.产出成本（3.5分）

（1）成本控制有效性（3.5分）

为了解项目各项工作成本控制情况以及为保障项目实施成效设立此指标；通过核查项目业务资料和财务资料，南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目预算958万元，截至2023年12月31日，项目实际发生成本共计958万元，未超预算，项目成本控制较好。根据评分标准，该指标得3.5分。

## （四）项目效益情况（20分）

### 1.社会效益（10分）

（1）提升人居环境品质、促进南昌市城市更新、推动城市高质量发展（5分）

为了解南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目实施社会效益情况设立此项指标；通过核查项目业务材料，人居环境品质、促进南昌市城市更新、推动城市高质量发展得以提升。根据评分标准，该指标得5分。

（2）既有住宅加装电梯，提升居民便捷性（5分）

为了解南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目实施社会效益情况设立此项指标；通过核查项目业务材料，既有住宅加装电梯，居民便捷性均得以提升。根据评分标准，该指标得5分。

### 2.生态效益（5分）

（1）推动城乡建设绿色健康发展（5分）

为了解南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目实施可持续影响设立此项指标；通过核查项目业务材料，2023年，推动城乡建设绿色健康发展。根据评分标准，该指标得5分。

## 3.满意度（5分）

为了解项目人员对南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目整体满意程度以及为保障项目实施成效设立此指标；经面访辖区社会公众，了解到社会公众满意度对南昌市推进城市更新提升城市功能与品质可持续发展能力提升项目的总体满意度达到95.00%。根据评分标准，该指标得5分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）项目实施经验及做法

一是走多元参与，共治共享：南昌市在城市更新项目中积极引入社会资本和民间力量，形成了政府引导、市场主导、社会参与的多元化推进机制。通过公开招标、合作开发等方式，吸引了一批有实力的企业参与项目建设和运营。同时，注重社区居民的参与和意见反馈，确保项目的实施符合居民的实际需求。

二是文化传承，彰显特色：南昌市在城市更新项目中注重文化传承和特色彰显。我们充分挖掘和利用城市的历史文化资源，将传统文化元素融入项目设计和建设中。同时，注重保护和传承非物质文化遗产，提高城市的文化软实力。

## （二）存在的问题及原因分析

1、该项目与南昌市完整社区建设规划相关性较大，重复部分较多。由于我市高度重视城市更新相关工作，该资金用于城市更新示范项目奖补工作。

2、“城市更新试点、城市功能与品质行动”相关宣传片费用，用于局办公室宣传合作费用。

# 六、有关建议

- 1、加强住房公积金管理中心与城市规划、建设等部门的沟通与协作，确保政策的有效执行。

2、应注重明确目标、注重质量、合理分配费用、实时监测效果和经验总结等方面的工作。这将有助于提高宣传效果，推动城市更新试点和城市功能与品质行动的顺利开展。

# 七、其他需要说明的问题

# 无。

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分)； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求(1分)； ③项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目未重复( 1分)。 | 3 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | ①项目按照规定的程序设立(1分)； ②所提交的文件、材料符合相关要求（1分)； ③符合国家有关法律法规和文件规定(1分)。 | 3 |
|  | 绩效目标 | 7 | 绩效目标合理性 | 4 | ①项目有绩效目标(1分)； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分)； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分 )； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。 | 4 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 3 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分)； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分)； ③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。 | 3 |
|  | 资金投入 | 7 | 预算编制科学性 | 3 | ①预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分(1分 )； ②预算内容与项目内容匹配，并按照标准编制(1分)； ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1 分 ) 。 | 3 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 4 | ①预算资金分配依据充分(2分)； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应 (2分)。 | 4 |
| 过程（20分） | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 3 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%,资金到位率100%得3分，未100%完成，按资金到位率*2分得分。 | 3 |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%,预算执行率100%得3分，未100%完成，按预算执行率*3分 得分。 | 3 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分)； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(1分)； ③符合项目预算批复或合同规定的用途(1分)； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。 | 4 |
|  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 6 | ①项目立项有相应实施方案(2分)； ②项目主管部门及项目单位已制定或具有相应的项目资金管理办法(2分)； ③项目资金管理办法合理、合规、完整(2分)。 | 6 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定(1分); ②项目调整及支出调整手续完备(1分)； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(1分)； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位 (1分)。 | 4 |
| 产出（40分） | 产出数量 | 16.5 | 完成《南昌市2023年度城市体检报告》 | 2.5 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 2.5 |
|  |  |  | 完成《南昌市2022年度城市体检报告》 | 2.5 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 2.5 |
|  |  |  | 完成《南昌市完整社区建设规划》 | 2.5 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 2.5 |
|  |  |  | 完成《南昌市既有住宅加装电梯适宜性评价报告》 | 2.5 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 2.5 |
|  |  |  | 完成《南昌市完整社区建设指引》 | 2 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 0 |
|  |  |  | 完成南昌市城市体检评估信息平台 | 2.5 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 2.5 |
|  |  |  | 完成“城市更新试点、城市功能与品质行动”相关宣传片 ...... | 2 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 0 |
|  | 产出质量 | 17 | 《南昌市2023年度城市体检报告》通过评审 | 2.5 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 2.5 |
|  |  |  | 《南昌市2022年度城市体检报告》通过评审 | 2.5 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 2.5 |
|  |  |  | 《南昌市完整社区建设规划》通过评审 | 2.5 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 2.5 |
|  |  |  | 《南昌市既有住宅加装电梯适宜性评价报告》通过评审 | 2.5 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 2.5 |
|  |  |  | 《南昌市完整社区建设指引》通过评审 | 2 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 0 |
|  |  |  | 南昌市城市体检评估信息平台正常运行 | 2.5 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 2.5 |
|  |  |  | “城市更新试点、城市功能与品质行动”相关宣传片进行使用 | 2.5 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 2 |
|  | 产出时效 | 3 | 2023年12月31日前完成 | 3 | 项目各项工作均及时完成得满分，发现存在项目工作完成 不及时的情况，按照“项目各项工作完成及时性=按时完成 项目工作数/实际完成工作数"*指标权重得分。 | 3 |
|  | 产出成本 | 3.5 | 经济成本 | 3.5 | 完成即得满分，未完成按实际完成数量权重得分。按实际完成率*指标权重得分 | 3.5 |
| 效益（20分） | 社会效益 | 10 | 提升人居环境品质、促进南昌市城市更新、推动城市高质量发展 | 5 | 提升人居环境品质、促进南昌市城市更新、推动城市高质量发展为100%得满分，否则不得分。 | 5 |
|  |  |  | 既有住宅加装电梯，提升居民便捷性 | 5 | 既有住宅加装电梯，提升居民便捷性为100%得满分，否则不得分。 | 5 |
|  | 生态效益 | 5 | 推动城乡建设绿色健康发展 | 5 | 推动城乡建设绿色健康发展为100%得满分，否则不得分。 | 5 |
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 群众满意度 | 5 | 随机调查群众满意度，满意度达95%(含 )以上得满分，未达95%,按满意度百分比/95%*指标权重得分。 | 5 |
| 总分 |  | 100 |  | 100 |  | 93.5 |
| 评价得分 | 优☑ 良口 中口 差口 |  |  |  |  |  |
|  | 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差 |  |  |  |  |  |